电动葫芦控制板

V1功能验证冻结基线与PCBA到货验证计划

技术状态冻结 · 逐级验证 · 问题闭环 · 第二版优化路线

项目编号：HOIST-CTRL-FV1-20261013    归档日期：2026-10-13

文档性质：研发功能验证版；非CE符合性声明、非量产放行报告、非380V带载试验授权。

| 冻结对象 | 确切文件名称 / 标识 |
| --- | --- |
| 原理图（3页） | SCH_控制板V1_2026-10-13.pdf |
| 网表（Protel 2.0） | Netlist_控制板V1_2026-10-13.net |
| 冻结标识 | FV1.0 / 基线后续更改必须新建修订 |
| 原理图SHA-256 | 4040319310abee935d8c2102a721bb965968f35fb30d1e063c926d8219eba39a |
| 网表SHA-256 | 57cb7e749b123f0a46c7507101361863dd1a99f0bb9733f9cd02db60d0cabc22 |

冻结规则：存档后原文件仅只读引用。所有器件替换、阻值变化、焊盘变更、软件管脚定义调整，均应记录在修订单中；修改后的设计不得继续沿用本次SHA-256。

说明：仅对附件中实际提交的文件建立冻结快照。此后聊天中讨论但未写入上述文件的改动，不视为已实施。

# 1. 项目目标与冻结边界

## 1.1 本轮验证目标

沿用老版已量产控制板的三相主回路、换向、双速、物理方向限位及KM1辅助触点与B1/B2抱闸相关连接。

新增无线接收及双路PhotoMOS无线升降输出；保留有线手柄端子定义和有线优先级。

在正常功能工况下，有线或无线急停应撤销公共运行许可，使CTRL_SAFE失电；具体机械停机与抱闸动作需样机测量。

本轮不作为CE认证版，不以本版验证结论代替风险评估、硬件安全等级或整机承载验证。

## 1.2 已冻结的主要器件/逻辑

| 模块 | 冻结设计 | 版本备注 |
| --- | --- | --- |
| 主控制MCU | GD32E230C8T6；无线接收CMT2219B | 固件尚待编写和验证 |
| 方向输出 | RLY1/RLY2改为APY225G3EH，Q6/Q7低端LED驱动 | 单路510Ω输入电阻，输出100kΩ对COM_24V |
| 公共许可 | RLY3：实际拟用HFD23/024-1HS | 原理图库曾借用同系列符号，需按实物BOM校对 |
| 来源选择 | K1 + U20/U23有线优先；U24/U25/U26无线方向互锁 | 动态交接需测量 |
| 机械功率部分 | KA1/KA2/KA3 + KM1 + B1/B2 | 保留老版功能拓扑，实际接触器和制动器规格待核实 |
| 输入检测 | U22有线急停；U16/U17/U21有线UP/DN/FAST | R31/R40/R46/R52在冻结文件中仍为3.3kΩ |
| 输入钳位 | D24/D12/D13按1N4007布置 | 老版MAT2/CFX疑似TVS，尚未识别 |
| 保险丝 | F1 250mA/400V、F2 315mA/400V仅借用封装/图纸标注 | 最终电压等级/分断能力未定 |

## 1.3 不包含在本次冻结的讨论项

例如“R31/R40/R46/R52改为两颗1.5kΩ串联”“TVS型号替换”“5V/24V电源改为稳压DC/DC”等均尚未写入本次源文件。此类内容统一列入第7章待优化清单，而不是本版装配要求。

# 2. 控制功能与网络基线

## 2.1 硬件路径概览

图1  V1运行许可与三相功率路径（功能示意，仅帮助阅读；具体引脚/极性以冻结PDF及网表为准）。

## 2.2 固定关键网络

| 信号 / 节点 | 冻结关系 | 验证重点 |
| --- | --- | --- |
| T2_RAW / T1_RAW | CN1-10与CN1-9，经外部有线NC急停链 | 有线急停按下使T1_RAW失去有效电压 |
| CTRL_SAFE | RLY3触点输出 → CN1-8、RLY1/2-3 | 任一停机许可撤销后无有效控制电源 |
| RF_UPOUT / RF_DNOUT | APY225G3EH-4 → K1-5 / K1-4 | 正常方向互斥、无线优先权撤销 |
| ESTOP_SENSE | U22-4 → U15-2；T1_RAW经R52驱动U22 | 有线急停正常时低；动作时高（按逻辑测） |
| MCUESTOP | PB11/R50上拉 → U15-1 | 高=禁止；复位高阻默认禁止 |
| K_PERMIT | U15→U19→Q8→RLY3驱动 | 许可高，故障/急停为低 |
| LIFT1/LOWER1 | CN1-2/-4 → D10/D9 → KM1 A1相关链 | 保留方向限位与接触器路径 |
| B1/B2 | KM1-13NO/14NO及二极管网络 → CN2-4/-5 | 抱闸电压/锁止状态必须现场实测 |

## 2.3 Codex应使用的MCU接口基线

| 管脚 / 信号 | 作用 | 固件逻辑约定 |
| --- | --- | --- |
| PB11 / MCUESTOP | 运行禁止请求 | 上拉默认高（禁止）；自检许可后低 |
| PB12 / MCUIO1 | 无线升请求 | 提交硬件门控前必须完成冲突与安全状态判断 |
| PB13 / MCUIO2 | 无线降请求 | 与MCUIO1互斥 |
| PB3 / LIFT1检测 | 限位/运行信号采样 | 光耦拉低有效；需结合实际线控定义确认 |
| PB4 / LOWER1检测 | 限位/运行信号采样 | 同上 |
| PB5 / W_FAST_RAW检测 | 有线快速键采样 | 光耦拉低有效；仅用于判断与记录 |
| PA8 / KA1 | 下降继电器光耦驱动 | 低有效（按网表与原版软件交叉确认） |
| PA9 / KA2 | 上升继电器光耦驱动 | 低有效 |
| PA10 / KA3 | 快速档光耦驱动 | 低有效；快速不得独立产生运动 |

# 3. 测试边界、人员与准入门槛

## 3.1 三个互相独立的验证层级

| 层级 | 内容 | 许可范围 |
| --- | --- | --- |
| L0 文档/PCBA检查 | BOM、焊盘、绝缘间距、极性、目检、未通电阻值 | 任何上电之前必须完成 |
| L1 安全隔离低压台架 | 用隔离可限流的测试电源及模拟输入/假负载验证5V、3.3V、控制逻辑 | 禁止接三相380V或真实吊载 |
| L2 受控系统验证 | 仅在全部放行项解决后，由具备资质人员于隔离/防护环境验证实际KM1与制动器时序 | 必须独立编写现场作业方案；本文件不是直接上电操作单 |

## 3.2 L2前必须落实的硬性放行条件

确认实际安装KM1完整型号、线圈AC/DC类型及额定电压；核对D11续流网络不会误用于交流线圈。

落实F1/F2实际交流额定电压、分断能力与现场短路保护配合；当前400V图示/借用封装不能作为380V工业现场分断能力凭证。

确认C5实际装配安规等级与最大持续线间电压、安装距离；核算三相主回路与PCB爬电/电气间隙。

实测或厂家证明23VAC整流后最高电压不会超过C7/C9及所有24V线圈的允许范围；当前35V电解存在耐压裕量疑问。

核实KA1/KA2/KA3的触点额定工况与380V电机/转换时序，至少在隔离假负载条件下排除冲突后才考虑实际功率回路。

完成公共停机、方向冲突和恢复操作的低压台架测试，确保不会出现抱闸失控或错误方向命令。

## 3.3 建议测试设备及记录

| 设备 / 资料 | 用途 | 记录要求 |
| --- | --- | --- |
| 万用表、绝缘/耐压设备 | 静态连通、隔离、极性；绝缘试验由资质人员按规范执行 | 记录仪器编号与校准状态 |
| 隔离可调直流供电、电子负载 | 分别建立逻辑及控制电源；限制能量 | 记录设定限流与实际电压 |
| ≥4通道示波器或隔离差分测量系统 | K_PERMIT / CTRL_SAFE / 上下输出 / KM1反馈时序 | 保存原始波形、注明测量隔离方法 |
| 逻辑分析仪 / 串口日志 | MCU状态机、无线有效帧、失联计时 | 保存固件版本、帧时间戳 |
| 热像仪或贴片热电偶 | 电阻、LDO、继电器、PhotoMOS温升 | 记录环境温度、稳态与峰值 |
| 旧版控制板 + 接线清单 | 同条件对照；除无线功能外行为应一致 | 保留左右对照表、样机编号 |

禁止在未隔离的380V功率网络上直接使用普通接地示波器探头；高压部分的任何通电测量必须由合格电气人员采取适当隔离、差分测量和防护。

# 4. PCBA到货检查：零功率阶段

| 编号 | 检查内容 / 操作 | 通过判据 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| I-01 | 序列号、板版本、BOM、Gerber | 与本冻结记录及ECN一致；偏差已登记 | □合格 □异常 |
| I-02 | PCB外观、焊接、桥连、孔金属化 | 无可见虚焊、短路、烧蚀；端子固定可靠 | □合格 □异常 |
| I-03 | 高低压区间距、丝印、开槽 | 设计规则和审批绝缘要求已核对，不仅是DRC零错误 | □合格 □异常 |
| I-04 | Q6/Q7、APY225G3EH、RLY3极性/焊盘 | 1/2/3/4脚和实物一致；RLY3确为24V线圈 | □合格 □异常 |
| I-05 | D9~D24及D11实际装配 | 符号K/A、封装、丝印、方向与BOM一致 | □合格 □异常 |
| I-06 | F1/F2/C5/C7/C9/KM1装配状态 | 不合规/待定高压器件不擅自通电；状态挂牌 | □合格 □异常 |
| I-07 | 上电前电源静态阻值 | 5V/3.3V/24V对返回端无异常低阻；留存阻值 | 实测_____Ω |
| I-08 | 关键触点通断与网络 | T1_RAW/RLY3/CTRL_SAFE及CN1/2/3对照网表，无绕过许可供电 | □合格 □异常 |

# 5. L1隔离低压功能验证

建议将外部有线手柄和限位作为隔离模拟输入，继电器/制动器使用额定合适的模拟负载或监测治具；不直接连接380V主电机。先验证信号极性和板上电源，再逐一恢复输出。每一项记录供电值、波形与固件版本。

## 5.1 电源与默认状态

| 编号 | 步骤（隔离低压） | 合格条件 | 数据/结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 断开高压连接；使用批准的隔离注入方案建立逻辑供电 | 无反灌、过流、异常发热；U7上电可复位 | 5V___ 3.3V___ |
| P-02 | 记录空闲、单路PhotoMOS驱动、无线接收时电流 | 各路输入电压处于器件允许范围，无重启 | I5V___ I3V3___ |
| P-03 | 在受控控制电源上模拟RLY3运行许可 | 默认禁止；许可后CTRL_SAFE按预期出现 | T1___ CTRL___ |
| P-04 | 测量APY输入LED两路电流与压降 | 按器件规格判断；未触发时输出无误导通 | IF_UP___ IF_DN___ |
| P-05 | 重复MCU复位/启动，观察MCUESTOP与K_PERMIT | PB11上拉默认禁止；无非法启动脉冲 | 波形编号___ |

## 5.2 有线、无线方向与快速档状态矩阵

以下“预期动作”仅定义低压逻辑命令/模拟执行器行为；是否能够在电机上安全换向，另列为L2前放行条件。旧版快速键规则为“UP+FAST=快速上升，DN+FAST=快速下降”。

| 编号 | 有线状态 | 无线状态 | 预期命令/状态 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 空闲 | 空闲 | 均停止；KA3不应单独运行 | □ |
| C-02 | 上升 | 空闲 | 有线上升 | □ |
| C-03 | 下降 | 空闲 | 有线下降 | □ |
| C-04 | 上升+快速 | 空闲 | 有线快速上升 | □ |
| C-05 | 下降+快速 | 空闲 | 有线快速下降 | □ |
| C-06 | 空闲 | 无线上升 | 无线上升 | □ |
| C-07 | 空闲 | 无线下降 | 无线下降 | □ |
| C-08 | 空闲 | 无线升+快速 | 无线快速上升 | □ |
| C-09 | 空闲 | 无线降+快速 | 无线快速下降 | □ |
| C-10 | 有线上升 | 无线下降 | 有线优先；无线不能接管 | □ |
| C-11 | 有线下降 | 无线上升 | 有线优先；无线不能接管 | □ |
| C-12 | 有线快速单独按 | 无线升/降 | 无线方向禁止；快速不单独驱动 | □ |
| C-13 | 有线升+降 | 任意 | 列为异常状态；不得错误放开KM1/抱闸 | □ |
| C-14 | 空闲 | 无线升+降 | 两个无线方向均禁止 | □ |
| C-15 | 有线升/降持续 | 无线频繁操作 | 优先权稳定，无反复切换/方向毛刺 | □ |

## 5.3 急停、限位、复位与失联

| 编号 | 刺激与观察 | 期望 / 特别记录 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 有线急停断开；看T1_RAW、U22、K_PERMIT、CTRL_SAFE | 公共许可释放，模拟运动输出失效；记录动作时序 | □ |
| S-02 | 无线急停指令/MCUESTOP高；观察相同节点 | 即使有线急停释放，CTRL_SAFE仍应被撤销 | □ |
| S-03 | 两路急停同时触发 | 保持禁止，禁止任一输出冒险启动 | □ |
| S-04 | 恢复有线急停，某方向键仍保持按下 | 记录客户旧版“保持按键有效”行为；不得等同符合急停复位安全要求 | □ |
| S-05 | 上限位动作并持续上升指令 | 上升路径断开；其他方向仅在既有硬件允许下退出限位 | □ |
| S-06 | 下限位动作并持续下降指令 | 下降路径断开；不得绕过物理限位 | □ |
| S-07 | 无线命令突然丢失或接收模块失效 | 固件在定义的失联超时内停止并撤销许可；记录真实时间 | □ |
| S-08 | 模拟MCU异常/看门狗复位 | 复位后保持禁止，记录输出脉冲及故障日志 | □ |
| S-09 | 无线运行中突发有线相反方向请求 | 用示波器记录K1、APY和模拟KM1命令；不得出现双方向或未授权毛刺 | □ |

# 6. 实测数据模板与样机记录

## 6.1 样机信息

| 项目 | 填写项 | 项目 | 填写项 |
| --- | --- | --- | --- |
| PCBA编号 | ________________ | PCB版本 | ________________ |
| BOM/器件批次 | ________________ | 固件Git提交 | ________________ |
| 测试日期/人员 | ________________ | 对照旧板编号 | ________________ |
| 试验电源配置 | ________________ | 环境温度/湿度 | ________________ |

## 6.2 核心电气指标记录

| 测量对象 | 最小值 | 稳态值 | 最大值 | 工况/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +5V电源 | _____V | _____V | _____V | 空闲/无线动作 |
| VCC(3.3V) | _____V | _____V | _____V | 复位/无线工作 |
| T2_RAW | _____V | _____V | _____V | 有线急停前 |
| T1_RAW | _____V | _____V | _____V | NC闭合/断开 |
| CTRL_SAFE | _____V | _____V | _____V | 许可/禁止 |
| APY1 IF / APY2 IF | _____mA | _____mA | _____mA | LED驱动 |
| RF_UPOUT / RF_DNOUT | _____V | _____V | _____V | 断态/通态 |
| LDO温升 | _____℃ | _____℃ | _____℃ | 环境____℃ |
| RLY3线圈电压 | _____V | _____V | _____V | 运行许可保持 |

## 6.3 触点与制动时序（仅L2获批后填写）

| 试验工况 | KM1线圈失电时间 | KM1辅助触点断开时间 | B1/B2实际失电/锁止 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有线急停 | ______ms | ______ms | ______ms | ______ |
| 无线急停 | ______ms | ______ms | ______ms | ______ |
| 上限位/下限位 | ______ms | ______ms | ______ms | ______ |
| 方向反向切换 | ______ms | ______ms | ______ms | ______ |

说明：以上时间不预设未经论证的毫秒合格阈值；须与原版实测、KM1/抱闸厂家参数和风险评估要求共同确定判据。不得直接连接真实吊载去摸索停止时间。

# 7. 发现问题分级与第二版优化路线

## 7.1 投板/上电前必须闭环（P0：不是延期EMC优化）

| 编号 | 事项 | 具体闭环方式 |
| --- | --- | --- |
| G-01 | KM1线圈及D11 | 获取客供完整型号，确认24VAC/24VDC、允许供电波形与抑制器件；不确认不得按直流二极管上电 |
| G-02 | 380V供电保护 | F1/F2真实器件的交流额定电压、分断能力及上游保护；C5实际安规电容符合最大持续相电压 |
| G-03 | 24V原始电源及电容 | 评估23VAC绕组空载/高线，C7/C9 35V耐压和24V线圈温升的最大值；必要时改稳压/50V电容 |
| G-04 | 有线双方向/来源交接 | 排除KM1仍吸合、接触器换相、制动器失控、相间短路/转换触点重叠的危险序列 |
| G-05 | PCB高压布局 | 三相高压与低压/射频的电气间隙、爬电距离、热/防火、连接器额定值以及DRC检查 |

## 7.2 功能样机测试后优化（P1）

| 模块 | 现版基线 | V2候选 / 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| 长线输入瞬态保护 | D24/D12/D13 = 1N4007 | 确认老版MAT2/CFX元件型号；记录输入浪涌后再选单向TVS、回流布局及其余输入保护 |
| 输入限流电阻 | R31/R40/R46/R52 = 3.3kΩ | 比较单颗高功率与两颗串联；以最低检测电压、CTR、最高功耗决定 |
| PhotoMOS输出 | APY225G3EH、100kΩ负载下拉 | 实测漏电/导通压降/关断峰值；必要时优化钳位和输出泄放 |
| 9VAC负载 | 5V/3.3V供电 | 测空闲/射频峰值、LDO温升和复位裕量；若不足才改供电 |
| 23VAC/24V负载 | 整流后给24V线圈 | 实测最高最低电压与热稳态；必要时增加稳压和欠压禁止 |
| K1/方向转换 | 组合逻辑 + 机械来源选择 | 采样来源交接毛刺，确认强制停机和重新许可策略 |
| 软件稳定性 | 待开发 | 有效帧超时、按键消抖、双向互斥、看门狗、日志及故障锁定 |

## 7.3 后续认证版（P2，另行立项）

后续若以电动葫芦或无线控制系统申请CE/国际认证，应按适用法规和产品风险评估重新确定安全功能、性能等级和测试方案，重点包括：急停复位不自动启动、可监测的安全断能、单点故障、无线安全通信与失联、停止类别、抱闸反馈，以及EMC/EFT/浪涌/绝缘测试。普通RLY3和MCU软件不得直接等同于已认证安全回路。

# 8. Codex项目交接与配置管理

## 8.1 开发交接必须携带的文件

本冻结报告（DOCX/PDF）与两份原始基线文件，并在仓库README记录源文件SHA-256。

所有后续硬件更改采用ECN编号或V1.1/V2.0分支，不以口头约定直接覆盖冻结版。

软件开发先提供状态机、IO极性表、优先级/互斥真值表、仿真单测、串口诊断命令和失联看门狗测试方案。

日志至少包括：状态转换、急停原因、优先权来源、升降/快慢、限位、无线失联、复位次数、固件Git SHA。

硬件承载和抱闸故障不是软件能够单独保证的安全功能，应保留风险条目并由整机验证结案。

## 8.2 缺陷/修订单建议字段

单号 | 样机/批次 | 触发工况 | 固件提交 | 原始波形/照片 | 预期/实际差异 | 影响等级 | 根因 | 临时处置 | ECN/提交号 | 复验结果 | 审批人。

## 8.3 基线归档、变更和签署

| 角色 | 签署/日期 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 硬件设计 | __________________ | 原理图网表、封装与元件选型核对 |
| PCB审核 | __________________ | 高压布局、绝缘间距、DRC/DFM审核 |
| 固件负责人 | __________________ | IO映射、状态机、保护超时、日志 |
| 验证负责人 | __________________ | 到货检验、测试报告、缺陷闭环 |
| 项目负责人 | __________________ | 决定功能样机与L2独立放行 |

冻结状态：研发文档已归档；仅低压功能验证可按本文件筹备。任何380V功率接入前，须再次召开电气安全放行评审，并由有资质的人员批准现场测试方案。